## 总览
电焊头盔初版成品开发计划（单人顺序推进版）
计划起始日期 | 2026-07-01 | 预计总周期 | 44周 | 预计完成日期 | 2027-05-04
排期假设 | 当前 demo/程序功能已验证；人手不足，默认不并行推进；供应商打样、模具、认证按常规等待周期计入。
阶段 | 阶段名称 | 开始周 | 结束周 | 周期(周) | 日期范围 | 主要目标 | 关键任务 | 交付物 | 验收标准 | 主责 | 风险/备注
P01 | 需求冻结与产品定义 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-01 至 2026-07-07 | 把 demo 能力收敛成初版成品范围，避免后续反复改方向。 | 定义目标市场/价格段/核心卖点；冻结必须功能、可延后功能；确认视窗、重量、电池、按钮/OLED/App边界；建立BOM成本目标。 | 产品需求规格书 PRD v1；功能优先级表；目标成本表；项目风险清单。 | 硬件、固件、App、结构、认证目标都有明确边界；新增需求必须走变更记录。 | 项目负责人/产品 | 需求反复会直接拉长全周期，必须先冻结初版边界。
P02 | 法规与认证路线预评估 | 2 | 2 | 1 | 2026-07-08 至 2026-07-14 | 先确认焊接头盔作为 PPE/护目产品的测试路径和样品要求。 | 确认销售区域；整理 GB/ANSI/EN 相关测试项；联系检测机构做预沟通；明确样品数量、测试周期、失效风险。 | 认证路线表；预评估问题清单；送测样品要求。 | 知道初版必须满足哪些硬性指标，结构和电子设计有可执行约束。 | 项目负责人/认证机构 | 认证项后置会导致结构、材料、滤光片方案返工。
P03 | ID 外观与 CMF 初稿 | 3 | 4 | 2 | 2026-07-15 至 2026-07-28 | 形成可落地的产品外观方向，不做纯概念图。 | 竞品形态分析；头盔外观草图/建模；按功能件位置约束屏幕、按钮、旋钮、电池仓；定义颜色、纹理、Logo位置。 | 2-3套 ID 方案；CMF 初稿；外观评审记录。 | 选定一套主方案，明确哪些外观特征不能影响视野、佩戴和装配。 | ID/项目负责人 | 外观过度追求造型会挤压电子和结构空间。
P04 | 结构方案与人体工学 | 5 | 6 | 2 | 2026-07-29 至 2026-08-11 | 完成堆叠、佩戴、装配和维护方案。 | 头盔壳体/头带/电池仓/主板/OLED/按键/旋钮/滤光组件堆叠；重量分布；防尘、防汗、线束和维护开盖方案。 | 结构 3D 初版；堆叠图；关键截面；装配顺序；风险点清单。 | 关键器件都能放下；佩戴和操作路径明确；可进入手板/EVT设计。 | 结构/项目负责人 | 头戴产品舒适性和重量分布必须早测。
P05 | 电子产品化方案 | 7 | 8 | 2 | 2026-08-12 至 2026-08-25 | 把 demo 电路改成可生产、可测试、可维修的产品方案。 | 梳理 PB03F、OLED、旋钮、按键、电源、充电/电池、接口；设计 DFM/DFT 测试点；评估 BLE 天线位置和抗干扰。 | 原理图产品化方案；BOM v1；PCB约束；测试点规划。 | 关键物料可采购；功耗和电源路径清楚；BLE/OLED/按键接口与结构不冲突。 | 硬件 | BLE 天线被壳体/金属件/人体遮挡会影响连接。
P06 | 固件与 App 产品化需求冻结 | 9 | 9 | 1 | 2026-08-26 至 2026-09-01 | 把已验证 demo 的固件/App功能改成成品级需求。 | 冻结 BLE 配网、主设备连接、UI显示、参数控制、错误提示、OTA/版本信息、App页面和协议兼容策略。 | 固件需求表；App改版需求表；BLE协议/错误码说明。 | 遥控器、主设备、App 的接口和状态机一致；避免 EVT 阶段边做边猜。 | 固件/App | 三端协议未冻结会导致联调效率很低。
P07 | EVT 设计资料输出 | 10 | 11 | 2 | 2026-09-02 至 2026-09-15 | 输出首轮工程验证样机资料。 | 完成 EVT PCB；结构手板文件；OLED窗口/按键/旋钮开孔确认；固件版本分支；App测试版需求单。 | EVT Gerber/BOM/坐标；结构手板 STL/STEP；EVT固件；测试用App包需求。 | 资料可发供应商打样，内部评审无阻断问题。 | 硬件/结构/固件 | 单人顺序推进时，资料输出要留检查时间。
P08 | EVT 打样、采购与装配 | 12 | 14 | 3 | 2026-09-16 至 2026-10-06 | 拿到首批可联调样机。 | PCB打样贴片；结构手板制作；物料采购；装配；记录装配问题和返修点。 | EVT样机 3-5台；装配问题清单；物料替代清单。 | 样机能上电、可烧录、能基本操作和连接。 | 项目负责人/供应商 | 小批物料交期和手板误差会影响进度。
P09 | EVT 联调验证 | 15 | 17 | 3 | 2026-10-07 至 2026-10-27 | 验证核心功能链路是否可作为成品基础。 | BLE连接稳定性；参数通讯；OLED刷新；旋钮/按键；电池续航初测；App配置；异常断连/重连；焊接现场初步干扰测试。 | EVT测试报告；问题列表；固件/App/硬件改版项。 | 核心链路稳定；重大硬件结构问题可定位；进入整改。 | 固件/硬件/App | 现场电磁干扰、OLED刷新、BLE连接是重点风险。
P10 | 一轮设计整改 | 18 | 19 | 2 | 2026-10-28 至 2026-11-10 | 关闭 EVT 暴露的关键问题。 | 硬件改版；结构细节调整；固件稳定性修复；App交互修正；更新BOM和测试用例。 | DVT前设计更改单；改版PCB/结构资料；固件/App候选版本。 | EVT P0/P1问题有关闭方案，DVT设计不带明显已知缺陷。 | 项目负责人/各模块 | 不要在整改阶段加入大量新功能。
P11 | DVT 设计资料输出 | 20 | 21 | 2 | 2026-11-11 至 2026-11-24 | 准备设计验证样机，接近量产结构和电子方案。 | 输出 DVT PCB/结构；确认材料、表面处理、装配工艺；准备可靠性测试夹具和记录表。 | DVT制造资料包；测试计划；样机BOM v2。 | DVT资料可用于验证可靠性、装配性和认证预扫。 | 硬件/结构 | DVT阶段不应再大改堆叠。
P12 | DVT 样机打样与装配 | 22 | 24 | 3 | 2026-11-25 至 2026-12-15 | 获得较接近量产状态的验证样机。 | DVT PCB/结构件打样；装配 10-20台；建立编号追踪；烧录一致版本；准备测试治具。 | DVT样机；样机追踪表；测试治具初版。 | 样机批量一致性可接受，可进入系统测试。 | 项目负责人/供应商 | 样机数量太少会看不出一致性问题。
P13 | DVT 系统测试与可靠性验证 | 25 | 28 | 4 | 2026-12-16 至 2027-01-12 | 验证成品设计是否可靠，找出量产前必须关闭的问题。 | 功能全测；连续运行；按键/旋钮寿命初测；跌落/振动/高低温/汗液/粉尘预试；BLE距离；App兼容；功耗和续航。 | DVT测试报告；可靠性问题清单；认证预扫结果。 | 关键可靠性问题关闭或有明确整改；允许进入开模/供应链定版。 | 测试/项目负责人 | DVT失败会回到P10或P11，至少预留2-4周缓冲。
P14 | 供应链、DFM 与开模评审 | 29 | 30 | 2 | 2027-01-13 至 2027-01-26 | 确认量产路径、成本和供应商能力。 | 结构DFM；模具报价；PCB/贴片/组装供应商确认；包装方案；来料检验标准；关键物料双供。 | DFM报告；供应商报价；量产成本估算；开模评审记录。 | 供应链可执行，成本接近目标，开模风险明确。 | 项目负责人/采购/供应商 | 不要只看单价，要看良率、交期和售后风险。
P15 | 模具、工装与测试治具开发 | 31 | 35 | 5 | 2027-01-27 至 2027-03-02 | 完成量产所需硬件条件。 | 壳体模具；装配工装；烧录/功能测试治具；老化测试流程；生产SOP初版。 | 试模件；测试治具；生产SOP；检验规范。 | 试模件可装配；治具能覆盖关键功能；产线流程跑通。 | 结构/供应商/硬件 | 模具周期不可压缩太多，需尽早跟进。
P16 | PVT 小批量试产 | 36 | 38 | 3 | 2027-03-03 至 2027-03-23 | 验证生产流程、良率和一致性。 | 小批量 50-200台；烧录/校准/功能测试；装配节拍；不良分析；包装和说明书验证。 | PVT试产报告；良率统计；不良分析；量产问题清单。 | 良率达到内部目标，关键不良有对策，可准备认证/量产。 | 项目负责人/工厂 | PVT不良如果来自设计，需要回退整改。
P17 | 认证送测与整改窗口 | 39 | 42 | 4 | 2027-03-24 至 2027-04-20 | 完成初版成品上市前的必要认证动作。 | 准备送测样机和资料；配合测试；处理整改；固件/标签/说明书版本冻结。 | 送测资料包；认证问题记录；整改版本；证书/报告或阶段结果。 | 目标市场所需认证路径可闭环，上市资料可用。 | 项目负责人/认证机构 | 正式认证可能超过4周，复杂市场需额外预留。
P18 | 量产导入准备 | 43 | 44 | 2 | 2027-04-21 至 2027-05-04 | 把项目从工程状态切到可生产、可售后状态。 | 冻结BOM/固件/App版本；发布生产文件；售后故障码；说明书；包装；备品备件；量产评审。 | MP资料包；版本发布记录；售后资料；量产评审结论。 | 可以下达首批量产订单，生产/测试/售后都有文件依据。 | 项目负责人/工厂/售后 | 量产冻结后不要随意改功能，变更需版本管理。

## 周计划
周次 | 日期范围 | 阶段 | 阶段名称 | 本周重点 | 本周输出
1 | 2026-07-01 至 2026-07-07 | P01 | 需求冻结与产品定义 | 定义目标市场/价格段/核心卖点；冻结必须功能、可延后功能；确认视窗、重量、电池、按钮/OLED/App边界；建立BOM成本目标。 | 产品需求规格书 PRD v1；功能优先级表；目标成本表；项目风险清单。
2 | 2026-07-08 至 2026-07-14 | P02 | 法规与认证路线预评估 | 确认销售区域；整理 GB/ANSI/EN 相关测试项；联系检测机构做预沟通；明确样品数量、测试周期、失效风险。 | 认证路线表；预评估问题清单；送测样品要求。
3 | 2026-07-15 至 2026-07-21 | P03 | ID 外观与 CMF 初稿 | ID 外观与 CMF 初稿 第1/2周：竞品形态分析；头盔外观草图/建模；按功能件位置约束屏幕、按钮、旋钮、电池仓；定义颜色、纹理、Logo位置。 | 阶段过程输出/问题记录
4 | 2026-07-22 至 2026-07-28 | P03 | ID 外观与 CMF 初稿 | ID 外观与 CMF 初稿 第2/2周：竞品形态分析；头盔外观草图/建模；按功能件位置约束屏幕、按钮、旋钮、电池仓；定义颜色、纹理、Logo位置。 | 2-3套 ID 方案；CMF 初稿；外观评审记录。
5 | 2026-07-29 至 2026-08-04 | P04 | 结构方案与人体工学 | 结构方案与人体工学 第1/2周：头盔壳体/头带/电池仓/主板/OLED/按键/旋钮/滤光组件堆叠；重量分布；防尘、防汗、线束和维护开盖方案。 | 阶段过程输出/问题记录
6 | 2026-08-05 至 2026-08-11 | P04 | 结构方案与人体工学 | 结构方案与人体工学 第2/2周：头盔壳体/头带/电池仓/主板/OLED/按键/旋钮/滤光组件堆叠；重量分布；防尘、防汗、线束和维护开盖方案。 | 结构 3D 初版；堆叠图；关键截面；装配顺序；风险点清单。
7 | 2026-08-12 至 2026-08-18 | P05 | 电子产品化方案 | 电子产品化方案 第1/2周：梳理 PB03F、OLED、旋钮、按键、电源、充电/电池、接口；设计 DFM/DFT 测试点；评估 BLE 天线位置和抗干扰。 | 阶段过程输出/问题记录
8 | 2026-08-19 至 2026-08-25 | P05 | 电子产品化方案 | 电子产品化方案 第2/2周：梳理 PB03F、OLED、旋钮、按键、电源、充电/电池、接口；设计 DFM/DFT 测试点；评估 BLE 天线位置和抗干扰。 | 原理图产品化方案；BOM v1；PCB约束；测试点规划。
9 | 2026-08-26 至 2026-09-01 | P06 | 固件与 App 产品化需求冻结 | 冻结 BLE 配网、主设备连接、UI显示、参数控制、错误提示、OTA/版本信息、App页面和协议兼容策略。 | 固件需求表；App改版需求表；BLE协议/错误码说明。
10 | 2026-09-02 至 2026-09-08 | P07 | EVT 设计资料输出 | EVT 设计资料输出 第1/2周：完成 EVT PCB；结构手板文件；OLED窗口/按键/旋钮开孔确认；固件版本分支；App测试版需求单。 | 阶段过程输出/问题记录
11 | 2026-09-09 至 2026-09-15 | P07 | EVT 设计资料输出 | EVT 设计资料输出 第2/2周：完成 EVT PCB；结构手板文件；OLED窗口/按键/旋钮开孔确认；固件版本分支；App测试版需求单。 | EVT Gerber/BOM/坐标；结构手板 STL/STEP；EVT固件；测试用App包需求。
12 | 2026-09-16 至 2026-09-22 | P08 | EVT 打样、采购与装配 | EVT 打样、采购与装配 第1/3周：PCB打样贴片；结构手板制作；物料采购；装配；记录装配问题和返修点。 | 阶段过程输出/问题记录
13 | 2026-09-23 至 2026-09-29 | P08 | EVT 打样、采购与装配 | EVT 打样、采购与装配 第2/3周：PCB打样贴片；结构手板制作；物料采购；装配；记录装配问题和返修点。 | 阶段过程输出/问题记录
14 | 2026-09-30 至 2026-10-06 | P08 | EVT 打样、采购与装配 | EVT 打样、采购与装配 第3/3周：PCB打样贴片；结构手板制作；物料采购；装配；记录装配问题和返修点。 | EVT样机 3-5台；装配问题清单；物料替代清单。
15 | 2026-10-07 至 2026-10-13 | P09 | EVT 联调验证 | EVT 联调验证 第1/3周：BLE连接稳定性；参数通讯；OLED刷新；旋钮/按键；电池续航初测；App配置；异常断连/重连；焊接现场初步干扰测试。 | 阶段过程输出/问题记录
16 | 2026-10-14 至 2026-10-20 | P09 | EVT 联调验证 | EVT 联调验证 第2/3周：BLE连接稳定性；参数通讯；OLED刷新；旋钮/按键；电池续航初测；App配置；异常断连/重连；焊接现场初步干扰测试。 | 阶段过程输出/问题记录
17 | 2026-10-21 至 2026-10-27 | P09 | EVT 联调验证 | EVT 联调验证 第3/3周：BLE连接稳定性；参数通讯；OLED刷新；旋钮/按键；电池续航初测；App配置；异常断连/重连；焊接现场初步干扰测试。 | EVT测试报告；问题列表；固件/App/硬件改版项。
18 | 2026-10-28 至 2026-11-03 | P10 | 一轮设计整改 | 一轮设计整改 第1/2周：硬件改版；结构细节调整；固件稳定性修复；App交互修正；更新BOM和测试用例。 | 阶段过程输出/问题记录
19 | 2026-11-04 至 2026-11-10 | P10 | 一轮设计整改 | 一轮设计整改 第2/2周：硬件改版；结构细节调整；固件稳定性修复；App交互修正；更新BOM和测试用例。 | DVT前设计更改单；改版PCB/结构资料；固件/App候选版本。
20 | 2026-11-11 至 2026-11-17 | P11 | DVT 设计资料输出 | DVT 设计资料输出 第1/2周：输出 DVT PCB/结构；确认材料、表面处理、装配工艺；准备可靠性测试夹具和记录表。 | 阶段过程输出/问题记录
21 | 2026-11-18 至 2026-11-24 | P11 | DVT 设计资料输出 | DVT 设计资料输出 第2/2周：输出 DVT PCB/结构；确认材料、表面处理、装配工艺；准备可靠性测试夹具和记录表。 | DVT制造资料包；测试计划；样机BOM v2。
22 | 2026-11-25 至 2026-12-01 | P12 | DVT 样机打样与装配 | DVT 样机打样与装配 第1/3周：DVT PCB/结构件打样；装配 10-20台；建立编号追踪；烧录一致版本；准备测试治具。 | 阶段过程输出/问题记录
23 | 2026-12-02 至 2026-12-08 | P12 | DVT 样机打样与装配 | DVT 样机打样与装配 第2/3周：DVT PCB/结构件打样；装配 10-20台；建立编号追踪；烧录一致版本；准备测试治具。 | 阶段过程输出/问题记录
24 | 2026-12-09 至 2026-12-15 | P12 | DVT 样机打样与装配 | DVT 样机打样与装配 第3/3周：DVT PCB/结构件打样；装配 10-20台；建立编号追踪；烧录一致版本；准备测试治具。 | DVT样机；样机追踪表；测试治具初版。
25 | 2026-12-16 至 2026-12-22 | P13 | DVT 系统测试与可靠性验证 | DVT 系统测试与可靠性验证 第1/4周：功能全测；连续运行；按键/旋钮寿命初测；跌落/振动/高低温/汗液/粉尘预试；BLE距离；App兼容；功耗和续航。 | 阶段过程输出/问题记录
26 | 2026-12-23 至 2026-12-29 | P13 | DVT 系统测试与可靠性验证 | DVT 系统测试与可靠性验证 第2/4周：功能全测；连续运行；按键/旋钮寿命初测；跌落/振动/高低温/汗液/粉尘预试；BLE距离；App兼容；功耗和续航。 | 阶段过程输出/问题记录
27 | 2026-12-30 至 2027-01-05 | P13 | DVT 系统测试与可靠性验证 | DVT 系统测试与可靠性验证 第3/4周：功能全测；连续运行；按键/旋钮寿命初测；跌落/振动/高低温/汗液/粉尘预试；BLE距离；App兼容；功耗和续航。 | 阶段过程输出/问题记录
28 | 2027-01-06 至 2027-01-12 | P13 | DVT 系统测试与可靠性验证 | DVT 系统测试与可靠性验证 第4/4周：功能全测；连续运行；按键/旋钮寿命初测；跌落/振动/高低温/汗液/粉尘预试；BLE距离；App兼容；功耗和续航。 | DVT测试报告；可靠性问题清单；认证预扫结果。
29 | 2027-01-13 至 2027-01-19 | P14 | 供应链、DFM 与开模评审 | 供应链、DFM 与开模评审 第1/2周：结构DFM；模具报价；PCB/贴片/组装供应商确认；包装方案；来料检验标准；关键物料双供。 | 阶段过程输出/问题记录
30 | 2027-01-20 至 2027-01-26 | P14 | 供应链、DFM 与开模评审 | 供应链、DFM 与开模评审 第2/2周：结构DFM；模具报价；PCB/贴片/组装供应商确认；包装方案；来料检验标准；关键物料双供。 | DFM报告；供应商报价；量产成本估算；开模评审记录。
31 | 2027-01-27 至 2027-02-02 | P15 | 模具、工装与测试治具开发 | 模具、工装与测试治具开发 第1/5周：壳体模具；装配工装；烧录/功能测试治具；老化测试流程；生产SOP初版。 | 阶段过程输出/问题记录
32 | 2027-02-03 至 2027-02-09 | P15 | 模具、工装与测试治具开发 | 模具、工装与测试治具开发 第2/5周：壳体模具；装配工装；烧录/功能测试治具；老化测试流程；生产SOP初版。 | 阶段过程输出/问题记录
33 | 2027-02-10 至 2027-02-16 | P15 | 模具、工装与测试治具开发 | 模具、工装与测试治具开发 第3/5周：壳体模具；装配工装；烧录/功能测试治具；老化测试流程；生产SOP初版。 | 阶段过程输出/问题记录
34 | 2027-02-17 至 2027-02-23 | P15 | 模具、工装与测试治具开发 | 模具、工装与测试治具开发 第4/5周：壳体模具；装配工装；烧录/功能测试治具；老化测试流程；生产SOP初版。 | 阶段过程输出/问题记录
35 | 2027-02-24 至 2027-03-02 | P15 | 模具、工装与测试治具开发 | 模具、工装与测试治具开发 第5/5周：壳体模具；装配工装；烧录/功能测试治具；老化测试流程；生产SOP初版。 | 试模件；测试治具；生产SOP；检验规范。
36 | 2027-03-03 至 2027-03-09 | P16 | PVT 小批量试产 | PVT 小批量试产 第1/3周：小批量 50-200台；烧录/校准/功能测试；装配节拍；不良分析；包装和说明书验证。 | 阶段过程输出/问题记录
37 | 2027-03-10 至 2027-03-16 | P16 | PVT 小批量试产 | PVT 小批量试产 第2/3周：小批量 50-200台；烧录/校准/功能测试；装配节拍；不良分析；包装和说明书验证。 | 阶段过程输出/问题记录
38 | 2027-03-17 至 2027-03-23 | P16 | PVT 小批量试产 | PVT 小批量试产 第3/3周：小批量 50-200台；烧录/校准/功能测试；装配节拍；不良分析；包装和说明书验证。 | PVT试产报告；良率统计；不良分析；量产问题清单。
39 | 2027-03-24 至 2027-03-30 | P17 | 认证送测与整改窗口 | 认证送测与整改窗口 第1/4周：准备送测样机和资料；配合测试；处理整改；固件/标签/说明书版本冻结。 | 阶段过程输出/问题记录
40 | 2027-03-31 至 2027-04-06 | P17 | 认证送测与整改窗口 | 认证送测与整改窗口 第2/4周：准备送测样机和资料；配合测试；处理整改；固件/标签/说明书版本冻结。 | 阶段过程输出/问题记录
41 | 2027-04-07 至 2027-04-13 | P17 | 认证送测与整改窗口 | 认证送测与整改窗口 第3/4周：准备送测样机和资料；配合测试；处理整改；固件/标签/说明书版本冻结。 | 阶段过程输出/问题记录
42 | 2027-04-14 至 2027-04-20 | P17 | 认证送测与整改窗口 | 认证送测与整改窗口 第4/4周：准备送测样机和资料；配合测试；处理整改；固件/标签/说明书版本冻结。 | 送测资料包；认证问题记录；整改版本；证书/报告或阶段结果。
43 | 2027-04-21 至 2027-04-27 | P18 | 量产导入准备 | 量产导入准备 第1/2周：冻结BOM/固件/App版本；发布生产文件；售后故障码；说明书；包装；备品备件；量产评审。 | 阶段过程输出/问题记录
44 | 2027-04-28 至 2027-05-04 | P18 | 量产导入准备 | 量产导入准备 第2/2周：冻结BOM/固件/App版本；发布生产文件；售后故障码；说明书；包装；备品备件；量产评审。 | MP资料包；版本发布记录；售后资料；量产评审结论。

## 里程碑
里程碑 | 名称 | 目标周次 | 完成判定
M0 | 项目启动与产品范围冻结 | 1 | PRD v1、目标成本、初版功能边界确认
M1 | ID/结构主方案冻结 | 6 | 外观方向、结构堆叠、关键器件位置确认
M2 | EVT资料可打样 | 11 | EVT PCB/结构手板/固件测试版资料完成
M3 | EVT样机联调完成 | 17 | BLE、OLED、旋钮按键、App配置、主设备通讯跑通
M4 | DVT样机完成 | 24 | 接近量产的DVT样机可进入可靠性测试
M5 | DVT通过/开模评审 | 28 | 可靠性、结构、电子、App重大问题关闭
M6 | PVT试产完成 | 38 | 小批量良率和生产流程验证
M7 | 量产导入完成 | 44 | MP资料包、生产SOP、售后资料、版本冻结

## 风险与建议
风险项 | 等级 | 说明 | 建议措施
人手不足 | 高 | 所有工作顺序推进，任务切换成本高。 | 每阶段只冻结一个主目标；每周评审一次阻塞项；外包ID/结构/认证测试可明显压缩周期。
认证风险 | 高 | 焊接头盔属于安全相关产品，材料、滤光、防护、标识都可能影响送测。 | 第2周先做认证预评估，DVT前做预扫。
BLE连接稳定性 | 高 | 头戴场景、主设备电磁环境和天线位置会影响连接。 | EVT重点做距离、断连重连、焊接现场干扰测试。
OLED/UI稳定性 | 中 | 高频数据刷新可能导致显示异常或占用MCU资源。 | 固件采用数据缓存和低频UI刷新；DVT做长时间运行。
结构舒适性 | 高 | 重量分布、头带、通风、按钮位置直接影响体验。 | P04做佩戴评审，EVT/DVT都做多人试戴反馈。
供应链交期 | 中 | 手板、PCB、模具、关键器件交期不稳定。 | 关键物料至少准备替代型号；供应商报价时同时确认交期。
需求蔓延 | 高 | 初版如果不断加功能，会拖慢成品化。 | 初版只做必须功能，新增功能进入二代清单。
现场可靠性 | 高 | 焊接粉尘、汗液、跌落、高低温、强光环境复杂。 | DVT建立可靠性测试矩阵，不只做桌面功能测试。
排期压缩建议 | 说明 | 如果后续能增加外部资源，优先外包 ID/结构建模、认证预评估和 App 界面改版，这三项最容易和主线解耦。 | 可把总周期从约44周压缩到约30-34周。